Configuración del proyecto y gestión Scrum en JIRA para el agente de riego inteligente

Actividad 4: Configuración del proyecto y Scrum en JIRA

David Melgoza

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Inteligencia Artificial

17 de septiembre de 2026

# Introducción

El desarrollo del agente de riego inteligente se organiza con Scrum y se administra en JIRA. Esta actividad transforma los requisitos académicos y técnicos en un Product Backlog trazable, define las épicas del producto, establece criterios de aceptación y distribuye el trabajo en dos sprints. La gestión propuesta busca que cada incremento pueda demostrarse: primero se consolidan los fundamentos y el diseño; después se integra el agente conversacional mínimo con LangChain y FastAPI.

El documento funciona como especificación del tablero y como expediente de evidencias. Las historias, tareas y criterios pueden capturarse directamente en JIRA. El cierre de cada sprint deberá acompañarse con capturas reales del tablero, reporte del sprint, bitácoras de Daily, Review y Retrospectiva; esas evidencias se identifican en el Anexo A para evitar sustituir el trabajo del equipo con registros simulados.

# 1. Configuración del proyecto

## 1.1 Datos generales

| Campo | Configuración |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Agente Inteligente de Riego |
| Clave propuesta | AIR |
| Tipo de proyecto | Scrum administrado por el equipo |
| Producto | Asistente conversacional y agente de decisión para riego inteligente |
| Duración de sprint | Dos semanas |
| Fecha de entrega del incremento | 18 de septiembre de 2026 |
| Repositorio | Monorepo con documentación, agente y microservicio FastAPI |

## 1.2 Objetivo del producto

Construir un asistente de riego que permita al usuario formular consultas en lenguaje natural y reciba respuestas explicables basadas en el dominio del proyecto. El primer incremento funcionará localmente con LangChain y un microservicio FastAPI que expone el endpoint POST /chat. En entregas posteriores incorporará recuperación documental, reglas, razonamiento probabilístico, herramientas de IA, orquestación multiagente y despliegue en Google Cloud Run.

## 1.3 Responsabilidades Scrum

| Responsabilidad | Funciones en el proyecto | Asignación |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ordenar el backlog, aclarar el valor y aceptar historias. | Integrante designado por el equipo |
| Scrum Master | Facilitar eventos, retirar impedimentos y cuidar el proceso. | Integrante designado por el equipo |
| Developers | Investigar, diseñar, programar, probar y documentar el incremento. | Todos los integrantes |

Nota. Antes de entregar, se deben sustituir las asignaciones genéricas por los nombres reales del equipo.

## 1.4 Flujo del tablero

El flujo mínimo utiliza cuatro estados: Por hacer, En progreso, En revisión y Terminado. Una incidencia solo pasa a Terminado cuando cumple sus criterios de aceptación, cuenta con evidencia y satisface la Definición de Terminado.

Figura 1

Representación del tablero Scrum del proyecto

Nota. La figura representa la organización esperada; el Anexo A debe contener la captura real del tablero.

# 2. Épicas del proyecto

| Clave | Épica | Resultado esperado | Entrega principal |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Fundamentos y documentación | Historia de la IA, teorías, lógica, PEAS y arquitectura. | Entrega 1 |
| EP-02 | Infraestructura | Repositorio, entorno, configuración y calidad básica. | Entrega 1 |
| EP-03 | Agente Core | Agente LangChain y endpoint POST /chat. | Entrega 1 |
| EP-04 | Heurística y planificación | Modelo A estrella para ordenar decisiones de riego. | Entrega 1 |
| EP-05 | RAG y conocimiento | Ingesta, embeddings, retriever y base vectorial. | Entrega 2 |
| EP-06 | Gestión y reglas | Django/DRF, conversaciones, auditoría, SBR y Bayes. | Entrega 2 |
| EP-07 | Aplicación de IA | Técnica de IA integrada como herramienta. | Entrega 3 |
| EP-08 | Orquestación multiagente | LangGraph, agentes especializados y memoria compartida. | Entrega 4 |
| EP-09 | Despliegue | Docker, pruebas, Artifact Registry y Cloud Run. | Entrega 4 |

# 3. Product Backlog

## 3.1 Historias de usuario

| Clave | Épica | Historia de usuario | Prioridad | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIR-1 | EP-01 | Como estudiante, quiero comparar la historia y las escuelas de IA para fundamentar el proyecto. | Alta | 5 |
| AIR-2 | EP-01 | Como diseñador, quiero relacionar conductismo, Gardner y cognitivismo con el agente. | Alta | 3 |
| AIR-3 | EP-01 | Como desarrollador, quiero formalizar axiomas y reglas para explicar las decisiones. | Alta | 5 |
| AIR-4 | EP-01 | Como equipo, quiero definir PEAS y el tipo de agente para delimitar su comportamiento. | Alta | 5 |
| AIR-5 | EP-01 | Como arquitecto, quiero un diagrama inicial para comunicar los componentes y sus relaciones. | Alta | 5 |
| AIR-6 | EP-02 | Como desarrollador, quiero un repositorio reproducible para colaborar y controlar versiones. | Alta | 3 |
| AIR-7 | EP-04 | Como administrador agrícola, quiero priorizar zonas para aprovechar agua y tiempo. | Alta | 5 |
| AIR-8 | EP-03 | Como usuario, quiero enviar preguntas al agente para recibir orientación sobre riego. | Alta | 8 |
| AIR-9 | EP-03 | Como cliente, quiero usar POST /chat para integrar el agente con otras interfaces. | Alta | 5 |
| AIR-10 | EP-03 | Como usuario, quiero conservar el contexto breve para continuar una conversación. | Media | 5 |
| AIR-11 | EP-02 | Como desarrollador, quiero manejar secretos con variables de entorno. | Alta | 2 |
| AIR-12 | EP-02 | Como evaluador, quiero instrucciones y pruebas para ejecutar el sistema localmente. | Alta | 3 |
| AIR-13 | EP-05 | Como usuario, quiero respuestas sustentadas en documentos agronómicos. | Media | 8 |
| AIR-14 | EP-09 | Como equipo, quiero desplegar servicios reproducibles en Cloud Run. | Baja | 13 |

## 3.2 Criterios de aceptación de la Entrega 1

| Historia | Criterios verificables |
| --- | --- |
| AIR-1 | Incluye hitos, escuelas, comparación y referencias verificables. |
| AIR-2 | Analiza las tres teorías solicitadas y las conecta con el diseño del agente. |
| AIR-3 | Presenta vocabulario, axiomas, reglas, conclusiones y un caso aplicado. |
| AIR-4 | Contiene PEAS, comparación de tipos y justificación de agente único inicial. |
| AIR-5 | Muestra cliente, FastAPI, agente, LLM y componentes futuros claramente identificados. |
| AIR-6 | Incluye README, requirements, .gitignore, .env.example y estructura documentada. |
| AIR-7 | Define estados, operadores, meta, costo, heurística y ejemplo de A estrella. |
| AIR-8 | El agente utiliza LangChain, responde sobre riego y funciona localmente. |
| AIR-9 | POST /chat recibe JSON, responde JSON y rechaza mensajes vacíos. |
| AIR-10 | El agente conserva el historial necesario de una sesión sin mezclar usuarios. |
| AIR-11 | La clave del modelo no aparece en Git y se carga desde el entorno. |
| AIR-12 | Otra persona puede instalar, ejecutar y probar el sistema siguiendo el README. |

## 3.3 Definición de Terminado

Los criterios de aceptación de la historia están cumplidos y demostrados.

El trabajo fue revisado por al menos otro integrante.

El código ejecuta sin errores y no contiene credenciales.

La documentación o evidencia correspondiente está adjunta en JIRA.

Los cambios están versionados con un mensaje de commit identificable.

La incidencia se vinculó con su épica y con el sprint correcto.

# 4. Sprint 1 Fundamentos y diseño

## 4.1 Objetivo del sprint

Establecer la base teórica, el razonamiento lógico y la arquitectura inicial del agente de riego, dejando preparado el repositorio para comenzar el prototipo.

| Historia | Producto del sprint | Puntos | Estado comprobable |
| --- | --- | --- | --- |
| AIR-1 | Historia y escuelas de IA | 5 | Documento disponible |
| AIR-2 | Teorías de inteligencia | 3 | Documento disponible |
| AIR-3 | Razonamiento lógico | 5 | Documento disponible |
| AIR-4 | PEAS y tipo de agente | 5 | Documento disponible |
| AIR-5 | Arquitectura inicial | 5 | Documento disponible |
| AIR-6 | Repositorio base | 3 | Verificar en JIRA y Git |

## 4.2 Sprint Planning

Durante la planificación, el equipo selecciona las historias AIR-1 a AIR-6 porque constituyen la base necesaria para cualquier implementación posterior. Las tareas se dividen por investigación, revisión de fuentes, modelado lógico, diagramación, configuración del repositorio y revisión cruzada. La capacidad estimada es de 26 puntos; antes de cerrar el sprint debe confirmarse que esta estimación coincide con el trabajo real del equipo.

## 4.3 Daily Scrum

| Fecha | Integrante | Avance anterior | Trabajo siguiente | Impedimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [fecha real] | [nombre] | Investigación histórica | Comparar escuelas | Ninguno |
| [fecha real] | [nombre] | PEAS y entorno | Diagrama de arquitectura | Validar alcance |
| [fecha real] | [nombre] | Axiomas del dominio | Caso práctico | Revisión lógica |

Nota. Las filas son la estructura de registro. Deben reemplazarse con fechas, integrantes y avances reales.

## 4.4 Sprint Review y Retrospectiva

| Evento | Contenido que debe registrarse |
| --- | --- |
| Review | Demostración de los documentos 1 y 2, arquitectura, PEAS y repositorio; historias aceptadas y pendientes. |
| Qué funcionó | División de la investigación, referencias comunes y coherencia entre axiomas y arquitectura. |
| Qué debe mejorar | Revisar antes la lógica formal, reducir alcance y registrar avances diariamente. |
| Acción de mejora | Usar criterios de aceptación como lista de revisión antes de mover una historia a Terminado. |

# 5. Sprint 2 Prototipo conversacional

## 5.1 Objetivo del sprint

Construir y demostrar el agente conversacional mínimo con LangChain, exponerlo mediante FastAPI en POST /chat, documentar la búsqueda heurística y preparar la ejecución local reproducible.

| Historia | Producto del sprint | Puntos | Evidencia requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| AIR-7 | Actividad de A estrella | 5 | Documento y ejemplo |
| AIR-8 | Agente LangChain | 8 | Demostración local |
| AIR-9 | Endpoint POST /chat | 5 | Swagger y prueba JSON |
| AIR-10 | Contexto conversacional | 5 | Prueba de seguimiento |
| AIR-11 | Gestión de secretos | 2 | .env.example y revisión Git |
| AIR-12 | README y pruebas | 3 | Instalación reproducible |

## 5.2 Descomposición técnica

| Historia | Tareas y subtareas |
| --- | --- |
| AIR-7 | Definir estados; diseñar costo y heurística; crear caso; revisar integración BDI. |
| AIR-8 | Configurar entorno; instalar LangChain; seleccionar LLM; redactar prompt; manejar errores. |
| AIR-9 | Crear FastAPI; definir esquemas; implementar /chat; validar entrada; probar Swagger. |
| AIR-10 | Definir identificador de sesión; conservar mensajes; limitar historial; probar continuidad. |
| AIR-11 | Crear .env.example; cargar configuración; excluir .env; revisar historial de Git. |
| AIR-12 | Escribir README; registrar dependencias; agregar pruebas; ejecutar desde instalación limpia. |

## 5.3 Review y Retrospectiva

| Elemento | Evidencia o pregunta de cierre |
| --- | --- |
| Demostración | ¿POST /chat recibe una pregunta y devuelve una respuesta válida? |
| Aceptación | ¿Cada historia cumple todos sus criterios y cuenta con evidencia? |
| Calidad | ¿Otra computadora puede ejecutar el proyecto siguiendo el README? |
| Seguridad | ¿La clave del modelo está ausente del repositorio y del historial? |
| Retrospectiva | ¿Qué integración causó más retraso y cómo se evitará en el Sprint 3? |
| Acción siguiente | Refinar el backlog de RAG, reglas, Bayes y Django/DRF. |

# 6. Métricas y seguimiento

| Indicador | Cálculo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Velocidad | Puntos aceptados al final del sprint. | Comparar capacidad real con planificación. |
| Cumplimiento | Historias aceptadas / historias comprometidas. | Detectar sobrecarga del sprint. |
| Defectos | Errores encontrados antes y durante la Review. | Mejorar pruebas y revisión. |
| Tiempo de ciclo | Tiempo desde En progreso hasta Terminado. | Identificar cuellos de botella. |
| Cobertura de evidencia | Incidencias con evidencia / incidencias terminadas. | Evitar cierres sin demostración. |

# 7. Procedimiento de cierre en JIRA

Para que el tablero sea evidencia y no solo una lista de tareas, el equipo debe completar el siguiente procedimiento al terminar cada sprint:

1. Revisar que cada historia esté vinculada con una épica y tenga responsable, prioridad y puntos.

2. Adjuntar documentos, enlaces a commits, capturas de prueba o resultados de la demostración.

3. Validar los criterios de aceptación y la Definición de Terminado.

4. Mover únicamente las incidencias aceptadas a Terminado.

5. Devolver al backlog las historias incompletas, sin modificar su historial.

6. Ejecutar la Sprint Review y registrar acuerdos.

7. Realizar la Retrospectiva y crear al menos una acción de mejora.

8. Cerrar el sprint y guardar el reporte o burndown generado por JIRA.

# 8. Riesgos de gestión

| Riesgo | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Alcance excesivo | El equipo intenta construir hardware, RAG y nube en la primera entrega. | Mantener el incremento mínimo: LangChain, FastAPI y /chat. |
| Historias demasiado grandes | Las incidencias permanecen En progreso y no producen evidencia. | Dividir por resultados verificables de uno a tres días. |
| Cierres sin evidencia | El tablero parece completo, pero no demuestra el trabajo. | Adjuntar artefactos o enlaces antes de Terminado. |
| Credenciales expuestas | La clave del LLM queda en Git. | Usar variables de entorno y revisar el historial. |
| Documentación inconsistente | Los documentos prometen componentes que no aparecen en el código. | Distinguir arquitectura actual y futura. |

# Conclusiones

La configuración propuesta traduce el proyecto del agente de riego en un backlog verificable y ordenado por valor. Las épicas mantienen trazabilidad con las cuatro entregas, mientras que los dos primeros sprints concentran el trabajo inmediato: fundamentos, diseño, heurística y prototipo conversacional. Los criterios de aceptación y la Definición de Terminado evitan que una incidencia se cierre únicamente porque se redactó o programó parcialmente.

El documento no sustituye el tablero. La validez de la actividad depende de capturar las incidencias en JIRA, mantenerlas actualizadas y conservar evidencia real de Planning, Daily, Review, Retrospectiva y cierre. Con esas evidencias, el equipo podrá demostrar tanto el producto desarrollado como el proceso Scrum utilizado para construirlo.

# Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum. https://scrumguides.org

Atlassian. (2026). Jira Software documentation. https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/

Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

# Anexo A Evidencias requeridas

| Núm. | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vista general del proyecto Scrum y su clave. | Agregar captura real |
| 2 | Listado de épicas EP-01 a EP-09. | Agregar captura real |
| 3 | Product Backlog priorizado. | Agregar captura real |
| 4 | Historia con criterios de aceptación visibles. | Agregar captura real |
| 5 | Sprint 1 planificado y tablero durante la ejecución. | Agregar captura real |
| 6 | Reporte de cierre del Sprint 1. | Agregar captura real |
| 7 | Sprint 2 planificado y tablero durante la ejecución. | Agregar captura real |
| 8 | Reporte de cierre del Sprint 2. | Agregar captura real |
| 9 | Bitácoras de Daily Scrum. | Adjuntar registro real |
| 10 | Sprint Review y Retrospectiva de ambos sprints. | Adjuntar registro real |
| 11 | Repositorio, commits y prueba local de POST /chat. | Enlace y captura |